Předběžný harmonogram výzev Prostějov venkov pro rok 2013

|  | Vyhlášení min. 3 týdny | sběr žádostí |
| --- | --- | --- |
| 9. výzva pro rok 2013 | 19.12.2012 | 9. – 16.1.2013 |
| 10. výzva pro rok 2013 | 12.4.2013 |  |

9. Výzva

|  | lhůta | počátek | Konec |
| --- | --- | --- | --- |
| Odevzdání na RO SZIF |  | 6.3.2013 | 12.3.2013 |
| Odvolání se proti rozhodnutí MAS na RO |  |  |  |
| Odvolání se proti rozhodnutí na MAS | 7 dní pracovních | 18.2.2013 | 26.2.2013 |
| Dopis s vyrozuměním o výběru projektů |  | 15.2.2013 |  |
| Jednání Programového výboru |  | 14.2.2013 |  |
| Jednání Výběrové komise |  | 13.2.2013 |  |
| Odvolání se proti rozhodnutí na MAS | 7 dní pracovních | 4.2.2013 | 12.2.2013 |
| Opravy žádostí | 5 pracovních dní na nápravu od dne následujícího po odeslání | 28.1.2013 | 1.2.2013 |
| Dopisy o kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole | Vyhotovit do 5 pracovních dní od ukončení kontroly | 25.1.2013 |  |
| Administrativní kontrola |  | 17.1.2013 | 25.1.2013 |
| Příjem žádostí |  | 9.1.2013 | 16.1.2013 |
| Vyhlášení výzvy | 3 týdny před ukončením sběru žádostí | 19.12.2012 |  |
| Schválení výzvy CP SZIF | 10 pracovních dní | 11.12.2012 | 21.12.2012 |
| Schválení výzvy MAS |  | 11.12.2012 |  |

10. Výzva bude vyhlášena pouze v případě, pokud se po vyúčtování zrealizovaných projektů nahromadí vhodná částka na realizaci dalších projektů

|  | lhůta | počátek | Konec |
| --- | --- | --- | --- |
| Odevzdání na RO SZIF | Od 20.6.2012 | 5.6.2013 | 11.6.2013 |
| Odvolání se proti rozhodnutí MAS na RO |  |  |  |
| Odvolání se proti rozhodnutí na MAS | 7 dní pracovních ode dne následujícího po odeslání | 23.5.2013 | 31.5.2013 |
| Dopis s vyrozuměním o výběru projektů | Do 5 pracovních dní | 22.5.2013 |  |
| Jednání Programového výboru |  | 21.5.2013 |  |
| Jednání Výběrové komise |  | 20.5.2013 |  |
| Odvolání se proti rozhodnutí na MAS | 7 dní pracovních ode dne následujícího po odeslání | 9.5.2013 | 18.5.2013 |
| Opravy žádostí | 5 pracovních dní na nápravu od dne následujícího po odeslání | 29.4.2013 | 8.5.2013 |
| Dopisy o kontrole přijatelnosti a administrativní kontrole a opravy | Vyhotovit do 5 pracovních dní od ukončení kontroly | 26.4.2013 |  |
| Administrativní kontrola |  | 15.4.2013 | 19.4.2013 |
| Příjem žádostí |  | 8.4.2013 | 12.4.2013 |
| Vyhlášení výzvy | 3 týdny před ukončením sběru žádostí | 22.3.2013 | 12.4.2013 |
| Schválení výzvy CP SZIF | 10 pracovních dní | 11.3.2013 | 22.3..2013 |
| Schválení výzvy MAS a změn ve Fichích programovým výborem |  | 11.3.2012 |  |