Povinné aktivity projektu MAP

- Akční plánování – má 4 podaktivity

A)	Rozvoj partnerství -  sestavit řídící výbor (ŘV), vytvoření funkčního partnerství aktérů i veřejnosti, dokladování vzniku transparentního partnerství se zapojením dotčené veřejnosti. Setkávání ředitelů a zřizovatelů škol, hodnocení stávajícího stavu školství, plánování kroků vedoucích ke zlepšení, sdílení praktických zkušeností. Výstupy – řídící výbor včetně dokumentů (vznik doložit v první zprávě o realizaci), zápisy ze společných jednání. (Zřejmě by se mělo konat společné setkání všech ředitelů a zřizovatelů ustavujících řídící výbor, včetně představení jeho členů).

B) 	Dohoda o prioritách –  založená na analýze území, cílem je stanovit vizi vzdělávání

Analytická část – interpretace stávajících dat a nalezení klíčových prioritních oblastí.

- Vyhodnocení dotazníku MŠMT – popřípadě určení údajů o školách, které je třeba doplnit, (za povinná, volitelná i průřezová témata)

- Zjištění potřeb investic a plánů aktivit, včetně stupně připravenosti.

- Provést syntézu existujících strategií a plánů vzdělávání, stanovit prioritní oblasti rozvoje. (Každý za své území provede výtah z SCLLD, strategií mikroregionů, školských vzdělávacích plánů). Dojde k vyhledání nadřazených strategických dokumentů, z nich se provede výtah prioritních oblastí (např. ITI, krajská, národní). Zabránění duplicit ve strategiích – dohoda mezi nositeli strategií (MAP, KAP, ITI, SCLLD a další).

  - Výstupem je vymezení problémových prioritních oblastí a SWOT analýzy pro každou z oblastí – min. pro povinná opatření

  - Na základě výstupů je proveden výběr z doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP.

  - Popis potřeb investic včetně stupně připravenosti – navazují dohody či souhlasy zřizovatelů o realizaci investic

- Projednání analytické části MAP

  - informování o návrhu analytické části

  - zapojení aktérů do projednání prioritních oblastí (setkání s řediteli a starosty)

  - informování o vytvořené analýze

- Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 – navazuje na analytickou část v rozsahu 2 A4

obsahuje vizi (jeden odstavec) a návrh strategických cílů včetně indikátorů formou tabulky.

- Řídící výbor definuje vizi do roku 2023

- Návrh dlouhodobých priorit  - zapojení partnerů do stanovení priorit do roku 2023 – popis vazeb priorit na existující strategie provede realizační tým.

- Řídící výbor schválí priority

- Informování partnerů o schválené verzi priorit do roku 2023

- Sběr připomínek a jejich vypořádání řídícím výborem

- Jednání řídícího výboru, na kterém bude vytvořen návrh Strategického rámce MAP do roku 2023

- Konzultace s partnery, sběr připomínek, jejich vypořádání řídícím výborem.

- Jednání řídícího výboru – schválení Strategického rámce MAP do roku 2023 Včetně souladu investičních potřeb s návrhem Strategického rámce

Investiční priority – školy, kterých se investice týká, uzavírají dohody s partnery nebo zřizovateli. Probíhá průběžně, 1 x za 6 měsíců dochází ke schválení doplnění investičních priorit v území.

C)	Akční plánování – MAP uvádí  aktivity, kterými chce dosáhnou cílových hodnot.

- Roční akční plán -  včetně  opatření, odpovědností, termínů a měřitelných indikátorů

- Rozhodnutí, pro jaké aktivity se dopracují logické rámce

- Výstupem budou :

  - Neinvestiční aktivity škol a aktivity spolupráce navazující na investiční

  - Finální verze MAP - schválení ŘV

D) 	Budování znalostní kapacity – Společné vzdělávání pro více škol na vybranou tematiku

V povinných oblastech inkluze, čtenářská a matematická gramotnost a v manažerských dovednostech pro ředitele škol – leadership, strategické řízení.