Zpráva o plnění integrované strategie číslo CLLD_15_01_207/15

| Datová oblast | Datová položka | Plnění |
| --- | --- | --- |
| Identifikace operace | Číslo zprávy | číslo CLLD_15_01_207/15 |
|  | Integrovaná strategie | Strategie komunitně vedeného místního rozvoje společnosti Prostějov venkov o.p.s. 2014 - 2020+ |
|  | Sledované období od | 1.7.2023 |
|  | Sledované období do | 31.12.2023 |
|  | Stav | ISg s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory |
| Kontaktní údaje | Jméno | Ludmila |
|  | Příjmení | Švitelová |
|  | Mobil | 724 788 131 |
|  | Email | maspvvenkov@seznam.cz |

# Popis integrovaného nástroje

# Integrovaná strategie rozvoje území zpracovaná metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) je strategický dokument pro období 2014 – 2020+, který má za úkol definovat pravidla pro posílení rozvoje území MAS. Strategie vychází ze schválených operačních programů ČR v programovém období 2014-2020. Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel. 
Strategie vychází ze záměrů dlouhodobě udržitelného rozvoje a je součástí komunitně vedeného místního rozvoje.  Strategie propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje uplatnit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit ve vazbě na maximálně možné čerpání dostupných zdrojů. Snahou je zapojení co možná nejširšího okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství, které je jedním ze základních předpokladů pro naplňování strategie ze strany místních aktérů. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit základ pro nové náměty a motor pro další rozvoj území.

# Přehled vyhlašovaných výzev

Ve sledovaném období MAS nevyhlásila výzvu, ani neprováděla příjem projektů do  výzev.

| Název výzvy | Vyhlášena | Příjem projektů ukončen | Předání na SZIF | Alokace vyhlášená (dotace) |  | Alokace přidělená MAS | Dotace proplacená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. výzva PRV | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 31.01.2024 | Z4 | 248 941 |  |  |

# Informace o věcném pokroku v realizaci integrované strategie

PRV – Program rozvoje venkova

Na závěr roku 2023 jsme vyhlásili  8. výzvu PRV s vyhlášenou alokací ve výši 248 941 Kč. Projekty z ní  budeme  přijímat  až  v roce 2024.  Jednalo  se o prostředky uspořené  v rámci  realizace projektů  a z jednoho nerealizovaného  projektu ukončeného do 30.12.2023. Od 1.7.2023 do 31.12.2023 bylo proplaceno 11 projektů ze šesté a sedmé výzvy s dotací ve výši 4 071404 Kč. Od zahájení realizace SCLLD do 31.12.2023 bylo v rámci výzev PRV zaregistrováno celkem 68 projektů, z nich  60 bylo  podpořeno MAS. SZIF schválil k podpoření 59 z nich a Dohodu se SZIF podepsalo 58 žadatelů a řádně se administruje 55 projektů. Tři projekty byly ukončeny z rozhodnutí žadatele.

Alokace ve výzvách  MAS

| Název výzvy | Vyhlášena | Příjem projektů ukončen | Předání na SZIF | Alokace vyhlášená (dotace) |  | Alokace přidělená MAS | Dotace proplacená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. výzva PRV | 17.01.2017 | 14.02.2017 | 14.06.2017 | Z1 | 3 500 000 | 1 110 400 | 1 084 600 |
|  |  |  |  | Z2 | 3 000 000 | 1 114 544 | 1 069 504 |
|  |  |  |  | suma | 6 500 000 | 2 224 944 | 2 154 104 |
| 2. výzva PRV | 03.01.2018 | 31.01.2018 | 24.05.2018 | Z1 | 4 226 210 | 3 888 000 | 3 888 000 |
|  |  |  |  | Z2 | 3 992 800 | 403 200 | 221 738 |
|  |  |  |  | suma | 8 219 010 | 4 291 200 | 4 109 738 |
| 3. výzva PRV | 03.01.2019 | 06.02.2019 | 31.05.2019 | Z1 | 334 910 | 334 900 | 334 900 |
|  |  |  |  | Z2 | 3 849 210 | 2 671 767 | 2 664 077 |
|  |  |  |  | suma | 4 184 120 | 3 006 667 | 2 998 977 |
| 4. výzva PRV | 15.01.2020 | 02.03.2020 | 01.06.2020 | Z4 | 1 668 728 | 1 038 891 | 859 550 |
| 5. výzva PRV | 25.02.2021 | 29.03.2021 | 03.06.2021 | Z4 | 6 699 860 | 3 814 432 | 3 585 860 |
| 6. výzva PRV | 01.02.2022 | 04.03.2022 | 01.06.2022 | Z1 | 2 285 810 | 2 017 300 | 1 769 300 |
|  |  |  |  | Z2 | 1 700 781 | 1 181 699 | 899 999 |
|  |  |  |  | Z4 | 2 248 248 | 2 596 254 | 2 071 492 |
|  |  |  |  | suma | 6 234 839 | 5 795 253 | 4 740 791 |
| 7. výzva PRV | 13.06.2022 | 13.07.2022 | 31.08.2022 | Z4 | 439 586 | 439 586 | 429 361 |
| 8. výzva PRV | 19.12.2023 | 02.01.2024 | 31.01.2024 | Z4 | 248 941 |  |  |
| Celkem |  |  |  |  | 34 195 084 | 20 610 973 | 18 878 381 |

Přehled alokace PRV

Alokace původní  činila  11 183 020 Kč. V roce 2020 nám byl přidělen bonus ve výši 5 726 950 Kč, který jsme začlenili do finančního plánu.  Celková alokace se navýšila na 16 909 970 Kč. V roce 31. 5. 2021 jsme obdrželi návrh na přijetí alokace na přechodné období ve výši 3 124 900 Kč. Na VH MAS bylo rozhodnuto přijetí alokaci přijmout a rozdělit ji podle procenta dosavadního závazkování financí v projektech. Z celkové alokace navýšené na částku 20 034 870 Kč máme vázáno v projektech podpořených  MAS 19 957 467 Kč. V současné  době  máme podané  4 žádosti o proplacení  u  projektů  s dotací ve výši   876 599 Kč.

| Programový rámec PRV | Alokace (podpora) Kč | Změny v roce |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | (ŽoZ 7) | (ŽoZ 11) | (ŽoZ 15) |
| Z1 Investice do zemědělských podniků | 5 337 010 | 5 307 500 | 5 307 500 | 7 593 310 |
| Z2 Investice do nezemědělských činností | 5 337 010 | 4 206 792 | 3 961 439 | 5 656 100 |
| Z3 Činnost spolupráce v rámci iniciativy Leader | 509 000 | 0 | 0 | 0 |
| Z4 Pro venkov |  | 1 668 728 | 7 641 031 | 6 785 460 |
| Celkem | 11 183 020 | 11 183 020 | 16 909 970 | 20 034 870 |

Přehled  proplacených a vázaných prostředků  v rámci  PRV do 31.12.2023

|  | Alokace 2014-2022 +2/7 přechodného období | Vázáno v projektech MAS* | % vázanosti | Proplaceno | % čerpání |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 Investice do zemědělských podniků | 7 593 310 | 7 324 300 | 96,46 | 7 076 800 | 93,20 |
| Z2 Investice do nezemědělských činností | 5 656 100 | 4 995 870 | 88,33 | 4 855 318 | 85,84 |
| Z4 Pro venkov | 6 785 460 | 7 434 810 | 109,57 | 6 946 263 | 102,37 |
| Celkem | 20 034 870 | 19 754 980 | 98,60 | 18 878 381 | 94,23 |

* Údaj má odečteny částky uspořené v rámci výběru dodavatele u proplacených projektů.

Projekty podpořené v rámci Z1 Investice do zemědělských podniků operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

| č. | Název projektu | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÁKUP TRAKTOROVÉHO NÁVĚSU PRO PŘEPRAVU ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT | 1 027 290 | 849 000 | 424 500 | 271 680 | 152 820 | 424 500 | 424 500 |
| 2 | Pořízení traktorových přívěsů | 1 100 858 | 909 800 | 454 900 | 291 136 | 163 764 | 454 900 | 454 900 |
| 3 | Pořízení kontejnerového nosiče a čelního nakladače k vlastněnému malotraktoru Goldoni Ronin 50 | 465 850 | 385 000 | 231 000 | 147 840 | 83 160 | 205 200 | 205 200 |
| 4 | Horizontální hala | 8 956 707 | 5 000 000 | 2 500 000 | 1 600 000 | 900 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 5 | Zefektivnění sklizně slámy | 3 569 500 | 1 200 000 | 600 000 | 384 000 | 216 000 | 600 000 | 600 000 |
| 6 | koupě rozmetadla hnojiv a přepravníku balíků | 665 500 | 550 000 | 330 000 | 211 200 | 118 800 | 330 000 | 330 000 |
| 7 | NÁKUP ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV | 1 179 750 | 916 000 | 458 000 | 293 120 | 164 880 | 458 000 | 458 000 |
| 8 | Koupě traktoru | 934 120 | 669 800 | 334 900 | 214 336 | 120 564 | 334 900 | 334 900 |
| 9 | Tažený traktorový návěs- na svoz zemědělských komodit | 1 173 700 | 970 000 | 485 000 | 310 400 | 174 600 | 485 000 | 485 000 |
| 10 | Stroj na zpracování půdy | 1 080 530 | 893 000 | 535 800 | 342 912 | 192 888 | 535 800 | 535 800 |
| 11 | Pořízení techniky pro rostlinnou výrobu | 603 790 | 499 000 | 249 500 | 159 680 | 89 820 | 249 000 | 249 000 |
| 12 | Koupě mléčného automatu na krmení telat | 598 950 | 495 000 | 247 500 | 158 400 | 89 100 |  | 247 500 |
| 13 | Smykem řízený nakladač | 1 452 000 | 999 000 | 499 500 | 319 680 | 179 820 | 499 500 | 499 500 |
|  |  | 22 808 545 | 14 335 600 | 7 350 600 | 4 704 384 | 2 646 216 | 7 076 800 | 7 324 300 |

V druhém pololetí roku 2023 byly proplaceny tři projekty s dotací 1 233 500 Kč. V rámci Z1 Investice do zemědělských podniků můžeme konstatovat, že prostředky v proplacených projektech činí 7 076 800 Kč.  K proplacení zůstává poslední  projekt z 6. výzvy vyhlášené v roce 2022.

Projekty podpořené v rámci Z2 Investice do nezemědělských činností operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

| č. | Název projektu | Fiche | Výzva | Rok podání žádosti na MAS | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pořízení mobilního štěpkovače | Z2 | 1 | 2017 | 604 395 | 499 500 | 224 775 | 143 856 | 80 919 | 179 735 | 179 735 |
| 2 | Rozšíření strojového parku | Z2 | 1 | 2017 | 2 392 491 | 1 977 265 | 889 769 | 569 452 | 320 317 | 889 769 | 889 769 |
| 3 | Stroje pro kovovýrobu | Z2 | 2 | 2018 | 603 790 | 499 000 | 224 550 | 143 712 | 80 838 | 221 738 | 221 738 |
| 4 | Vybavení firmy. | Z2 | 2 | 2018 | 480 370 | 397 000 | 178 650 | 114 336 | 64 314 | ukončen žadatelem | 0 |
| 5 | Stroje pro kovovýrobu B | Z2 | 3 | 2019 | 879 986 | 727 261 | 327 267 | 209 450 | 117 817 | 325 697 | 325 697 |
| 6 | Nákup tiskárny | Z2 | 3 | 2019 | 72 600 | 60 000 | 27 000 | 17 280 | 9 720 | 24 480 | 24 480 |
| 7 | Koupě stanu | Z2 | 3 | 2019 | 181 500 | 150 000 | 67 500 | 43 200 | 24 300 | 63 900 | 63 900 |
| 8 | Mobilní autojeřáb o nosnosti 35 t | Z2 | 3 | 2019 | 11 541 970 | 5 000 000 | 2 250 000 | 1 440 000 | 810 000 | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 9 | Nákup bagru | Z2 | 6 | 2 022 | 3 025 000 | 1 999 999 | 899 999 | 575 999 | 324 000 | 899 999 | 899 999 |
| 10 | Koupě kočáru s postroji | Z2 | 6 | 2 022 | 296 450 | 245 000 | 110 250 | 70 560 | 39 690 | Ukončen žadatelem | 0 |
| 11 | Ohýbačka trubek | Z2 | 6 | 2 022 | 461 010 | 381 000 | 171 450 | 109 728 | 61 722 |  | 140 552 |
|  | Celkem |  |  |  | 20 539 562 | 11 936 025 | 5 371 210 | 3 437 573 | 1 933 637 | 4 855 318 | 4 995 870 |

V druhém pololetí roku 2023 byl proplacen jeden projekt s dotací 899 999 Kč. V rámci Z2 Investice do nezemědělských činností můžeme konstatovat, že prostředky v proplacených projektech činí 4 855 318 Kč.  K proplacení zůstává poslední  projekt z 6. výzvy vyhlášené v roce 2022. Jeden projekt  byl  v listopadu ukončen žadatelem.

Projekty podpořené v rámci Z4 Pro venkov operace 19.2.1 z Programu rozvoje venkova

| č. | Název projektu | Fiche | Výzva | Rok podání žádosti | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vysokotlaké čerpadlo do zásahového vozidla JPO V | Z4 | 4 | 2020 | 114 473 | 79 500 | 63 600 | 40 704 | 22 896 | Neproplaceno 63 600 žop | 0 |
| 2 | Pořízení krojů a vybavení pro spolek | Z4 | 4 | 2020 | 118 943 | 99 950 | 79 960 | 51 174 | 28 786 | 79 960 | 79 960 |
| 3 | Vysílačky pro hasiče | Z4 | 4 | 2020 | 89 903 | 89 903 | 71 922 | 46 030 | 25 892 | 71 922 | 71 922 |
| 4 | Pořízení vybavení spolkového zařízení Klenovice na Hané | Z4 | 4 | 2020 | 150 000 | 119 000 | 95 200 | 60 928 | 34 272 | ukončen AK SZIF 95 200 | 0 |
| 5 | Vybavení pro kulturní akce Určice | Z4 | 4 | 2020 | 159 720 | 119 723 | 95 778 | 61 297 | 34 481 | 95 778 | 95 778 |
| 6 | Vybavení školní jídelny a výdejny stravy | Z4 | 4 | 2020 | 109 505 | 99 900 | 79 920 | 51 148 | 28 772 | 79 920 | 79 920 |
| 7 | Vybavení kulturního domu nábytkem | Z4 | 4 | 2020 | 120 032 | 119 500 | 95 600 | 61 184 | 34 416 | 95 552 | 95 552 |
| 8 | Nové dveře pro MŠ | Z4 | 4 | 2020 | 191 906 | 119 500 | 95 600 | 61 184 | 34 416 | 95 600 | 95 600 |
| 9 | MODERNIZACE OBECNÍHO DOMU | Z4 | 4 | 2020 | 101 640 | 101 640 | 81 312 | 52 039 | 29 273 | 64 092 | 64 092 |
| 10 | Pořízení vybavení pro Myslivecký spolek Vrbátky | Z4 | 4 | 2020 | 111 001 | 111 001 | 88 800 | 56 832 | 31 968 | 85 527 | 85 527 |
| 11 | Pořízení solárního dobíjecího stojanu na kola | Z4 | 4 | 2020 | 148 000 | 119 999 | 95 999 | 61 439 | 34 560 | 95 999 | 95 999 |
| 12 | Vybavení návsi mobiliářem | Z4 | 4 | 2020 | 119 000 | 119 000 | 95 200 | 60 928 | 34 272 | 95 200 | 95 200 |
|  | součet 4. výzva |  |  |  | 1 269 650 | 1 100 116 | 880 091 | 563 255 | 316 836 | 859 550 | 859 550 |

| č. | Název projektu | Fiche | Výzva | Rok podání žádosti | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vybavení JSDH Stínava* | Z4 | 5 | 2021 | 121 000 | 121 000 | 96 800 | 61 952 | 34 848 | Nepodepsána Dohoda | 0 |
| 2 | Vybavení učebny a výdejny MŠ Vícov* | Z4 | 5 | 2021 | 228 448 | 228 448 | 182 758 | 116 965 | 65 793 | 182757 | 182757 |
| 3 | Pořízení vybavení pro kulturní akce obce Prostějovičky* | Z4 | 5 | 2021 | 298 999 | 298 999 | 239 199 | 153 087 | 86 112 | 239199 | 239199 |
| 4 | Moderní škola - vybavení kmenových učeben a školní jídelny* | Z4 | 5 | 2021 | 388 141 | 388 141 | 310 512 | 198 727 | 111 785 | 310509 | 310509 |
| 5 | Pořízení vybavení pro kulturní akce obce Bystročice* | Z4 | 5 | 2021 | 318 230 | 299 000 | 239 200 | 153 088 | 86 112 | 221856 | 221856 |
| 6 | Vybavení kmenové učebny ZŠ Mostkovice a vybavení pro požární sport SDH Mostkovice* | Z4 | 5 | 2021 | 384 780 | 384 780 | 307 824 | 197 007 | 110 817 | 300044 | 300044 |
| 7 | Vybavení sálu TJ Sokol Mostkovice* | Z4 | 5 | 2021 | 399 995 | 399 995 | 319 996 | 204 797 | 115 199 | 306772 | 306772 |
| 8 | Rekonstrukce veřejného prostranství u zdravotního střediska Plumlov* | Z4 | 5 | 2021 | 1 027 111 | 436 870 | 349 496 | 223 677 | 125 819 | 349496 | 349496 |
| 9 | VYBAVENÍ PRO SDH SELOUTKY* | Z4 | 5 | 2021 | 399 598 | 399 598 | 319 678 | 204 593 | 115 085 | 319678 | 319678 |
| 10 | Vybavení pro kulturní akce obce Určice a pro hasičský sport* | Z4 | 5 | 2021 | 460 737 | 460 737 | 368 589 | 235 896 | 132 693 | 368586 | 368586 |
| 11 | Rekonstrukce hygienického zázemí ve spolkovém zařízení Hamry* | Z4 | 5 | 2021 | 974 251 | 624 999 | 499 999 | 319 999 | 180 000 | 486964 | 486964 |
| 12 | Rekonstrukce prostor sokolovny pro spolkovou činnost v Kralicích na Hané* | Z4 | 5 | 2021 | 1 003 181 | 624 999 | 499 999 | 319 999 | 180 000 | 499999 | 499999 |
|  | součet 5. výzva bez projektu Stínavy |  |  |  | 5 883 471 | 4 546 566 | 3 599 093 | 2 303 418 | 1 295 675 | 3 585 860 | 3 585 860 |

| č. | Název projektu | Fiche | Výzva | Rok podání žádosti | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stavební úpravy myslivecké chaty Určice | Z4 | 6 | 2 022 | 578 030 | 272 425 | 217 940 | 139 481 | 78 459 | 203 864 | 203 864 |
| 2 | Vybavení požární zbrojnice | Z4 | 6 | 2 022 | 131 890 | 131 890 | 105 512 | 67 527 | 37 985 | 94 387 | 94 387 |
| 3 | Interaktivní panely pro ZŠ Mostkovice | Z4 | 6 | 2 022 | 302 500 | 302 500 | 242 000 | 154 880 | 87 120 | 239 084 | 239 084 |
| 4 | Pořízení krojů a součástí krojů | Z4 | 6 | 2 022 | 235 950 | 235 950 | 188 760 | 120 806 | 67 954 |  | 188 760 |
| 5 | Modernizace nábytku v ZŠ Bystročice | Z4 | 6 | 2 022 | 499 189 | 499 189 | 399 351 | 255 584 | 143 767 | 391 304 | 391 304 |
| 6 | Modernizace MŠ Plumlov | Z4 | 6 | 2 022 | 374 798 | 374 798 | 299 838 | 191 896 | 107 942 |  | 299 787 |
| 7 | Vybavení do MŠ Držovice | Z4 | 6 | 2 022 | 473 310 | 473 310 | 378 648 | 242 334 | 136 314 | 378 648 | 378 648 |
| 8 | Doplnění vybavení pro kulturní akce obce Prostějovičky | Z4 | 6 | 2 022 | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 76 800 | 43 200 | 120000 | 120000 |
| 9 | Modernizace kmenových učebem ZŠ Plumlov | Z4 | 6 | 2 022 | 420 952 | 420 952 | 336 761 | 215 527 | 121 234 | 336 761 | 336 761 |
| 10 | Modernizace knihovny a vybavení pro SDH | Z4 | 6 | 2 022 | 395 546 | 384 306 | 307 444 | 196 764 | 110 680 | 307 444 | 307 444 |
|  | součet 6. výzva |  |  |  | 3 562 165 | 3 245 320 | 2 596 254 | 1 661 599 | 934 655 | 2 071 492 | 2 560 039 |

| č. | Název projektu | Fiche | Výzva | Rok podání žádosti | Celkové výdaje projektu | Výdaje, ze kterých je stanovena dotace | Výdaje pro spolufinancování (dotace) | Příspěvek společenství - EU (Kč) | Příspěvek z národních zdrojů (Kč) | Částka dotace proplacená | Vázáno ve fichi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vybavení výletiště Skalka | Z4 | 7 | 2 022 | 210 540 | 210 540 | 168 432 | 107 796 | 60 636 | 126 816 | 126 816 |
| 2 | Vybavení pro obecní knihovnu ve Vrbátkách | Z4 | 7 | 2 022 | 485 840 | 378 182 | 302 545 | 302 545 | 193 628 | 302 545 | 302 545 |
|  | součet 7. výzva |  |  |  | 696 380 | 588 722 | 470 977 | 410 341 | 254 264 | 429 361 | 429 361 |
|  | součet Z4 |  |  |  | 11 411 666 | 9 480 724 | 7 546 415 | 4 938 613 | 2 801 430 | 6 946 263 | 7 434 810 |
|  | Součet za MAS |  |  |  | 54 759 773 | 35 752 349 | 20 268 225 | 13 080 570 | 7 381 283 | 18 878 381 | 19 754 980 |

U fiche Z4 bylo v druhém pololetí  proplaceno 7 projektů s celkovou dotací 1 937 905 Kč. MAS u nich administrovala  žádosti o proplacení a hlášení změn. Prováděli jsme poradenství při podání dokumentů přes Portál farmáře.  Pracovníci MAS se účastnili kontrol  SZIF na místě realizace.  K proplacení zůstávají poslední 2  projekty z 6. výzvy vyhlášené v roce 2022.

Monitorovací indikátory PRV

|  | Kód NČI2014+ | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota (závazek) | Dosažená hodnota |  | Závazek v projektech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | za celou realizaci | v období |  |
| Fiche Z1 | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) * | podniky | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Fiche Z1 | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23 | FTE | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
| Fiche Z1 | 92702 | Počet projektů |  | 0 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| Fiche Z2 | 93701 | Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců (O.4) | podniky | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Fiche Z2 | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23 | FTE | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
| Fiche Z2 | 92702 | Počet projektů |  | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| Fiche Z4 | 94800 | Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) (R.24/T.23 | FTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fiche Z4 | 92702 | Počet podpořených akcí/operací |  | 0 | 24 | 31 | 7 | 2 |

* Sledujeme po jednotlivých  IČ.  Pokud je žadatel podpořen vícekrát, započte se jednou. Někteří žadatelé jsou podpoření  opakovaně, to ukazuje i  rozdíl mezi počtem podpořených podnikatelů  a podpořených  projektů.

Pracovní místa ve fichi Z1 byla již dříve vytvořena v následujících projektech: „Stroj na zpracování půdy“ s úvazkem 0,4,  „koupě rozmetadla hnojiv a přepravníku balíků“ s úvazkem 0,3 a v projektu s názvem  „Koupě traktoru“ 0,6 pracovního místa.

Pracovní místa ve fichi Z2 byla již dříve vytvořena v následujících projektech: 0,5 Luňáček,  0,5 BEDECOS, 0,6 Foret

IROP – Integrovaný regionální operační program

| Název projektu | Výdaje celkové | Výdaje CZV | Dotace | Podíl žadatele | CZV v žop | Proplaceno etapy | Proplaceno celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 250 000,00 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| Sociální bydlení Určice MAS | 3 313 890,00 | 3 313 890,00 | 3 148 195,50 | 165 694,50 | 3 313 890,00 | 3 148 195,50 | 3 148 195,50 |
| Změna části bývalého zámku na vstupní byty |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Oživlá půda - ZŠ Bedihošť | 4 841 645,00 | 4 821 050,00 | 4 579 997,50 | 241 052,50 | 2 060 288,63 | 1 957 274,19 | 4 579 997,49 |
| Oživlá půda - ZŠ Bedihošť |  |  |  |  | 2 760 761,37 | 2 622 723,30 |  |
| Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice | 1 366 266,84 | 1 315 555,23 | 1 249 777,47 | 65 777,76 | 1 315 555,23 | 1 249 777,46 | 1 249 777,46 |
| Cyklostezka Mostkovice | 8 935 700,00 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 250 000,00 | 4 899 515,71 | 1 965 021,33 |  |
| Cyklostezka Mostkovice |  |  |  |  |  | 2 689 518,59 | 4 654 539,92 |
| Modernizace učebny fyziky - ZŠ Plumlov | 691 794,16 | 422 004,00 | 400 903,80 | 21 100,20 | 422 004,00 | 400 903,79 | 400 903,79 |
| Učebna přírodopisu | 400 000,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| Výstavba chodníků v obci Biskupice - I.etapa | 3 480 311,89 | 2 000 234,77 | 1 900 223,03 | 100 011,74 | 2 000 234,77 | 1 900 223,03 | 1 900 223,03 |
| Sociální bydlení v obci Skalka |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Určice | 2 543 399,80 | 2 070 270,93 | 1 966 757,38 | 103 513,55 | 1 929 168,98 | 1 832 710,53 | 1 832 710,53 |
| Určice - komunikace pro pěší kolem III/37762 | 2 316 105,75 | 1 842 837,78 | 1 750 695,89 | 565 409,86 | 1 805 557,16 | 1 715 279,30 | 1 715 279,30 |
| Stavební úpravy chodníků - Město Plumlov | 2 033 685,48 | 1 002 779,20 | 952 640,24 | 1 081 045,24 | 1 002 779,21 | 952 640,24 | 952 640,24 |
| Celkem | 34 922 798,92 | 27 188 621,91 | 25 829 190,81 | 2 863 605,35 | 26 909 755,05 | 25 564 267,26 | 25 564 267,26 |

Změny alokace na jednotlivá opatření IROP

| Opatření SCLLD | Příspěvek Unie | Příspěvek Unie změna č. 4 | Příspěvek Unie po kurzové ztrátě ŽOZ č. 8 | Příspěvek Unie Bonus změna č. 10 | Příspěvek Unie změna č. 13 | Příspěvek Unie změna č. 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 Doprava a bezpečnost | 7 900 000 | 7 900 000 | 7 900 000,49 | 9 868 367,41 | 9 868 367,72 | 12 684 387,17 |
| O2 Investice do sociální infrastruktury | 8 700 000 | 7 898 193 | 6 236 028,87 | 5 964 214,95 | 5 964 214,95 | 3 148 195,50 |
| O3 Investice do školství | 9 330 000 | 10 131 808 | 10 110 901,29 | 10 110 901,29 | 10 110 901,28 | 10 110 901,28 |
| Celkem | 25 930 000 | 25 930 001 | 24 246 930,65 | 25 943 483,65 | 25 943 483,95 | 25 943 483,95 |

Finanční prostředky v opatřeních IROP

| Opatření SCLLD | Příspěvek EU (alokace) | Předáno k ZoZ | Proplaceno | Proplaceno % | Zbytek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 Doprava a bezpečnost | 12 684 387,17 | 12 447 195,92 | 12 301 721,88 | 96,98 | 382 665,29 |
| O2 Investice do sociální infrastruktury | 3 148 195,50 | 3 148 195,50 | 3 148 195,50 | 100,00 | 0,00 |
| O3 Investice do školství | 10 110 901,28 | 10 110 901,30 | 10 110 901,28 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | 25 943 483,95 | 25 706 292,72 | 25 560 818,66 |  | 382 665,29 |
| Závazkováno v projektech |  | 99,09 | 98,53 |  | 1,47 |

| Zbytek |  |
| --- | --- |
| 209 753,24 | Nerozdělená alokace v rámci 10. výzvy |
| 134 046,86 | Nedočerpáno v rámci ŽOP v projektu obce Určice z 9. výzvy |
| 343 800,10 | Celkem |

Ve sledovaném období od 1.7.2023 do 31.12.2023 místní akční skupina již nevyhlašovala výzvy IROP. Realizace projektů byla dokončena, projekt přešly již dříve do stavu  PP42 (finančně ukončené projekty).

Celkem bylo podpořeno  jedenáct úspěšných projektů.  Z celkové  alokace 25 943 483, 95 Kč bylo  proplaceno 25 560 818,66 Kč. Nevyužita zůstala alokace ve výši 343 800,10 Kč což je 1,33 %. Jedná  se zbytek prostředků z 10. výzvy a nedočerpané prostředky z projektů v rámci žádostí o proplacení.

O1 Doprava a bezpečnost: Realizace projektů byla dokončena již dříve. Celkem  bylo podpořeno 6 projektů s vyčerpanou dotací 12 301 721,88 Kč ( 96,98 %). Projekty se nacházejí ve stavu  PP42 projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO.

O2 Investice do sociální infrastruktury:  V tomto opatření je proplaceno 3 148 195,50 Kč, tedy 100 % z celkové alokace daného opatření. V rámci  této  etapy nenastaly změny v opatření.

O3 Investice do školství - Byly  podpořeny čtyři projekty. Všechny jsou již finančně uzavřeny a proplaceny. Proplaceno je 10 110 901,29 Kč,  tedy 100 % z celkové alokace daného opatření. V rámci  této  etapy nenastaly změny v opatření.

MAS udělala pro realizaci  programového  rámce maximum. Vyhlásila deset výzev, ve kterých použila přidělenou alokaci 25 943 483,95 Kč opakovaně, tak, aby ji rozdělila co nejlépe.  Celkový objem prostředků vyhlášených ve výzvách činil 40 551 316,85 Kč dotace (156 %). Prostředky přidělené projektům činily 33 611 161,41 Kč dotace (126 %). V rámci  této  etapy nenastaly změny v opatření.

V současné  době máme v IROP zazávazkováno 98,67 % alokace. Zbylou část tvoří prostředky nerozdělené  v rámci  10. výzvy  a prostředky, které nedočerpal projekt obce Určice v rámci  žádosti o proplacení.  Zbylou částku již nelze dále čerpat.  Dle sdělení ŘO  nevyužitou částku berou na vědomí. V roce 2022 po nás není  vyžadováno narovnání finančního plánu změnou  integrované  strategie. Tato povinnost nám nastane v roce 2023.

Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách IROP

| Název výzvy | Vyhlášena | Příjem projektů | Předání k ZoZ | Alokace vyhlášená CZV | Alokace vyhlášená (dotace) | Alokace přidělená programovým výborem MAS CZV | Alokace přidělená programovým výborem MAS (dotace) | Dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-I | 05.05.2017 | 14.07.2018 | 29.09.2017 | 9 157 895,00 | 8 700 000,00 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |
| 2.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-sociální bydlení-O2 Investice do sociální infrastruktury-I. | 05.05.2017 | 14.07.2018 | 29.09.2017 | 9 157 895,00 | 8 700 000,00 | 8 362 257,00 | 7 944 144,15 | 3 148 195,50 |
| 3.Výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělávání, infrastruktura pro zájmové a volnočasové vzdělávání mládeže-O3 Investice do školství-II. | 15.12.2017 | 28.02.2018 | 21.05.2018 | 4 821 050,00 | 4 579 997,50 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 4 579 997,49 |
| 4. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Cyklodoprava-I | 15.12.2017 | 15.09.2018 | 14.11.2018 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 4 654 539,92 |
| 5. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy I. | 15.12.2017 | 30.06.2018 | 14.11.2018 | 3 315 790,00 | 3 150 000,00 | 1 315 555,23 | 1 249 777,46 | 1 249 777,46 |
| 6. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy II. | 01.11.2018 | 01.04.2019 | 17.06.2019 | 2 000 234,77 | 1 900 223,03 | 2 000 234,77 | 1 900 223,03 | 1 900 223,03 |
| 7. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-infrastruktura pro základní vzdělání – O3 investice do školství III. | 01.11.2018 | 02.04.2019 | 17.06.2019 | 844 007,00 | 801 806,65 | 822 004,00 | 780 903,80 | 780 903,79 |
| 8.výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Sociální bydlení II. | 03.02.2020 | 04.03.2020 | 19.05.2020 | 3 250 350,92 | 3 087 833,37 | 2 964 231,00 | 2 816 019,45 | 0,00 |
| 9. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy III. | 01.09.2020 | 01.09.2020 | 01.02.2021 | 2 071 965,18 | 1 968 366,92 | 2 070 270,93 | 1 966 757,38 | 1 832 710,53 |
| 10. výzva MAS Prostějov venkov-IROP-Bezpečnost dopravy IV. | 01.06.2021 | 07.09.2021 | 05.11.2021 | 3 066 409,87 | 2 913 089,38 | 2 845 616,99 | 2 703 336,14 | 2 664 470,94 |
| Celkem |  |  |  | 42 685 597,74 | 40 551 316,85 | 35 380 169,92 | 33 611 161,41 | 25 560 818,66 |

Údaje o projektech IROP  z monitorovacího  systému ISKP

| Název projektu CZ | Žadatel | Kód stavu | CZV projektu | Příspěvek EU | Výzva | Proplaceno za výzvu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN VČETNĚ BEZBARIÉROVOSTI | Obec Vrbátky | PP42 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 1 | 4 750 000,00 |
| Sociální bydlení v obci Určice | Obec Určice | PP42 | 3 313 890,00 | 3 148 195,50 | 2 | 3 148 195,50 |
| Oživlá půda | Obec Bedihošť | PP42 | 4 821 050,00 | 4 579 997,50 | 3 | 4 579 997,50 |
| Cyklostezka Mostkovice | Obec Mostkovice | PP42 | 5 000 000,00 | 4 750 000,00 | 4 | 4 654 539,92 |
| Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice | Obec Bystročice | PP42 | 1 315 555,23 | 1 249 777,46 | 5 | 1 249 777,46 |
| Výstavba chodníků v obci Biskupice - I.etapa | Obec Biskupice | PP42 | 2 000 234,77 | 1 900 223,03 | 6 | 1 900 223,03 |
| Učebna přírodopisu | Obec Určice | PP42 | 400 000,00 | 380 000,00 | 7 | 780 903,80 |
| Modernizace učebny fyziky - ZŠ Plumlov | Město Plumlov | PP42 | 422 004,00 | 400 903,80 | 7 |  |
| Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Určice | Obec Určice | PP42 | 1 940 904,53 | 1 843 859,30 | 9 | 1 832 710,53 |
| Určice - komunikace pro pěší kolem III/37762 | Obec Určice | PP42 | 1 805 557,16 | 1 715 279,30 | 10 | 2 664 470,94 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ - MĚSTO PLUMLOV | Město Plumlov | PP42 | 1 002 779,21 | 952 640,24 | 10 |  |
| Celkem |  |  | 27 021 974,90 | 25 670 876,13 |  | 25 560 818,66 |

Monitorovací indikátory IROP

| Specifický cíl IROP | Kód Indikátoru | Název indikátoru | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota v MZ | Dosažená hodnota za celou realizaci | Závazek v projektech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 (1.2) O1 | 75001 | Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě | realizace | 0 | 1,00 | 0 | 5 |  |
| 4.1 (1.2) O1 | 75120 | Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě | % | 30 | 35,00 | 0 | 31 | sleduje ŘO |
| 4.1 (1.2) O1 | 76100 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras | km | 0 | 1,25 | 0 | 0,832 |  |
| 4.1 (1.2) O1 | 76401 | Počet parkovacích míst pro jízdní kola | parkovací místa | 0 | 3,00 | 0 | 6 |  |
| 4.1 (1.2) O1 | 76310 | Podíl cyklistiky na přepravních výkonech | % | 7 | 10,00 | -7 | 7 | sleduje ŘO |
| 4.1 (2.1) O2 | 55301 | Počet podpořených bytů pro sociální bydlení | bytové jednotky | 0 | 6,00 | 0 | 3 | 0 |
| 4.1 (2.1) O2 | 55310 | Nárůst kapacity sociálních bytů | lůžka | 27 | 37,00 | 0 | 7 |  |
| 4.1 (2.1) O2 | 55320 | Průměrný počet osob využívající sociální bydlení | osoby/rok | 18,9 | 25,90 | 0 | 7** |  |
| 4.1 (2.4) O3 | 50000 | Počet podpořených vzdělávacích zařízení | zařízení | 0 | 3,00 | 0 | 4 |  |
| 4.1 (2.4) O3 | 50001 | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení | osoby | 0 | 60,00 | 0 | 401 |  |
| 4.1 (2.4) O3 | 50030 | Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém | % | 5,4 | 5,00 | 0 | 6,8 | sleduje ŘO |

*Korekce způsobilých výdajů a délky v rámci kontroly ŽoP z 0,865 km na 0,832 km. ** Údaj z monitorovací zprávy projektu  Určice.

OPŽP

Finanční prostředky ve vyhlášených výzvách OPŽP

| Název výzvy | Vyhlášena | Příjem projektů | Předání k ZoZ | Alokace vyhlášená CZV | Alokace vyhlášená (dotace) | CZV přidělená MAS | Dotace přidělená MAS | Dotace proplacená |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výzva MAS Prostějov venkov č. 10 OPŽP Realizace sídelní zeleně I | 20.11.2018 | 02.01.2019 |  | 500000 | 300000 | 0 |  |  |
| Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I. | 31.01.2019 | 02.10.2019 |  | 250000 | 200000 | 0 |  |  |
| Výzva MAS Prostějov venkov č.9 OPŽP Realizace ÚSES I. | 31.01.2019 | 02.10.2019 |  | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |
| Výzva MAS Prostějov venkov č. 11 OPŽP Realizace sídelní zeleně II. | 31.01.2019 | 02.10.2019 |  | 14665000 | 8799000 | 0 |  |  |
| Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace sídelní zeleně III. | 04.11.2019 | 02.01.2020 | 13.05.2020 | 14665000 | 8799000 | 1 295 532,72 | 777 319,63 |  |
| Výzva MAS Prostějov venkov - OPŽP - Realizace ÚSES II. | 04.11.2019 | 02.01.2020 | 04.06.2020 | 1000000 | 1000000 | 922 251,72 | 737 801,37 |  |

Finanční prostředky v projektech vybraných MAS k podpoření

| Opatření SCLLD | Dotace schválená MAS | Údaje z rozhodnutí o poskytnutí dotace |
| --- | --- | --- |
| O5 Realizace ÚSES | 737 801,37 | 523 721,41 |
| O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně | 777 319,63 | 483 880,01 |
|  |  | 1 007 601,42 |

| Registrační číslo ŽOD | Výzva | Název projektu | Výdaje CZV | Dotace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011303 | 05_18_128 | REVITALIZACE ZELENĚ VRBÁTKY - DUBANY - ŠTĚTOVICE | 1 295 532,72 | 777 319,63 |
| CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011282 | 05_18_127 | Doprovodná zeleň cyklistické stezky Bystročice - Nedvězí | 922251,72 | 737 801,37 |

Monitorovací indikátory OPŽP

| Specifický cíl IROP | Kód NČI2014+ | Název indikátoru | měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Dosažená hodnota |  | Závazek v projektech |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | v období | za celou realizaci |  |
| SC 2 (O4) | 45412 | Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí | lokalita | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| SC 2 (O5 ÚSES) | 45415 | Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny | lokalita | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SC 2 (O6 eroze) | 45415 | Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny | lokalita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SC 2 (O5 ÚSES) | 46500 | Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování | ha | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0,225 |
| SC 2 (O6 eroze) | 46500 | Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování | ha | 0 | 0,011 | 0 | 0 | 0 |
| SC 2 (O4) | 46500 | Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování | ha | 0 | 5 | 0 | 0 | 1,245 |
| SC 2 (O4) | 45002 | Počet vysazených stromů (Vrbátky) | ks | 0 |  | 0 | 0 | 68 |

Tabulka udává  indikátory v proplacených projektech.  Ještě nebyly proplaceny schválené projekty. Projekty mají povinnost předložení  dokumentace k závěrečnému vyhodnocení v roce 2024.

Ve sledovaném období nebyly vyhlašovány výzvy.  Projekty se postupně realizují, dochází k průběžným platbám.

O4 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev a nenastaly změny ve stavu projektu. Do 31. 12. 2020 Vyhlásila MAS na toto opatření  tři výzvy, dvě byly neúspěšné, bez přijatého projektu. V rámci  třetí výzvy  se podařilo podpořit jeden projekt.  Projekt je od 27.11.2021 ve stavu PP37 projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci.

O5 Realizace ÚSES - Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev a nenastaly změny ve stavu projektu. Do 31. 12. 2020 Vyhlásila MAS na toto opatření  tři výzvy, dvě byly neúspěšné, bez přijatého projektu. V rámci  třetí výzvy  se podařilo podpořit jeden projekt.  Projekt je od  6.11.2021 ve stavu PP37 projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci.

O6 Protierozní opatření - Ve sledovaném období již neprobíhalo vyhlašování výzev. Do 31. 12. 2020 vyhlásila MAS na toto opatření  jednu výzvu, která byla neúspěšná. Území neprojevilo  zájem o  nové vyhlášení  výzvy na protierozní opatření.

Animace škol a školských zařízení:

Jedná se o bezplatné poradenství pro školy a školky při přípravě, realizaci a monitoringu projektů  šablon – zjednodušené financování  měkkých  aktivit  z OPVVV. Ve sledované období prováděla MAS poradenství monitorovacích zpráv.

# Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí (klíčových projektů MAS)

Jedná se o klíčové projekty MAS, které byly povinné u OPZ a OPŽP. Naše MAS se v rámci SCLLD nezavázala k realizaci klíčových projektů.

# Informace o dosažených synergických efektech

Z hlediska synergie je pro nás výhodné, že naše společnost provádí animaci školských zařízení. Tím dochází ke zlepšení komunikace se školami. V rámci poradenství v šablonách je velice pozitivní odezva na práci MAS v území a získanou důvěru se snažíme využít při propagování výzev IROP a  nyní především v PRV zaměřených na investice do škol. Jelikož jsou prostředky MAS omezené,  pozorujeme spíše synergie s návaznými aktivitami hrazenými již z jiných zdrojů, než jsou výzvy MAS. Musíme konstatovat, že prostředky MAS jsou omezené, přesto činnost MAS může podnítit i další projekty v území. Na vybavení škol či školek bylo v rámci 6. výzvy PRV po dobrých zkušenostech se šablonami podáno pět projektů.

# Informace o změnách ISg

Ve sledovaném období jsme nepodávali žádosti o změnu ISg.

# Opatření při neplnění ISg

Řídící orgány ve sledovaném období nevydaly opatření úkolující nositele ke změnám ISg z důvodu neplnění ISg.

# Popis aktivit vyplývajících z evaluačního plánu DoP (Dohody o partnerství)

# Sledujeme plánované financování projektů. Máme založenu databázi projektů zaregistrovaných na SZIF, IROP a OPŽP, v ní sledujeme  CZV, dotaci a vlastní finanční podíl žadatele. Sledujeme změny v projektech IROP  i PRV a jejich vliv na plnění finančního rámce i monitorovacích ukazatelů SCLLD.

# Shrnutí pro veřejnost

Prostějov venkov o.p.s. od zahájení realizace vyhlásila 8 výzev PRV, deset výzev IROP a pět výzev OPŽP. Na všechny aktivity uvedené v akčním plánu (mimo projekty spolupráce MAS) byla vypsána alespoň jedna výzva. Ve všech vyhlášených výzvách IROP  a PRV byly podpořeny projekty. Některá opatření vyhlašujeme opakovaně. V rámci 8 výzev MAS zaměřených na PRV bylo přijato 79 projektů. MAS schválila k podpoření 60 z nich. Do 31.12.2023 bylo proplaceno 51 projektů s dotací 18 878 381 Kč.  V průběhu sledovaných měsíců prováděla MAS schvalování žádostí o změnu a žádostí o proplacení. Z důvodu  odstoupení žadatele od realizace projektu  vyhlásila MAS 8 výzvu PRV s příjmem žádostí v roce 2024. V IROP  bylo  za celou realizaci proplaceno  25 560 818,66 Kč v rámci  jedenácti projektů. Dva podpořené projekty z výzev se nacházejí ve stavu realizace. Objem podpory účasti státního rozpočtu podle  „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ v rámci  projektů  OP ŽP je ve výši 1 007 601,42 Kč. Tato projekty dosud nejsou ukončeny. Probíhala intenzivní podpůrná činnost v rámci animace šablon. MAS se intenzivně připravovala na programové období 2021-2027 v podobě přípravy programových  rámců. Koncem  června jí byly  schváleny programový rámec OP TAK a IROP. Příprava SP  SZP pokračuje.

# Informace o problémech v realizaci ISg

Situace spojená srůstem cen zboží a nedostatkem některého materiálu a zboží vedla ke zvýšenému počtu změn především v projektech PRV. Bylo nutné tyto změny v daleko větší míře konzultovat individuálně. Malé projekty zaměřené  na  pořízení  široké škály vybavení, ve kterých je výběr dodavatele řešen marketingem, generuje u žadatelů vyšší chybovost.  Marketingy je třeba opakovat. Náročnost administrace pro žadatele trvá.  Nutnost splnění podmínek Pravidel se projevili potřebou více konzultovat změny a postup realizace projektů. Žadatelé ve výzvách CLLD očekávali zjednodušená pravidla z důvodu snížení celkových způsobilých výdajů do limitu 5 mil. Musíme konstatovat, že administrativní zátěž žadatelů a požadavky kladené na jejich dovednosti naopak neustále rostou.  Kontroly SZIF se žadatelům jeví nadmíru administrativně náročné. Důsledkem je i  korekce v jednom projektu PRV a odstoupení  od realizace jednoho  projektu.

Riziko nesplnění finančních milníků CLLD nastavených v ISg -  MAS v rámci PRV dokázala do rozhodného  data 30. 4. 2021 vázat v projektech 60 %  a  tím splnit podmínku pro  přidělení alokace na přechodné období.  Dalším rozhodným datem je 31.12.2022, kdy má  MAS prokázala čerpání  90 % původní rezervované  alokace v projektech s podepsanou Dohodou na SZIF.

Eliminace: V rámci  možnosti  dočerpat  alokaci PRV co  nejlépe.  Vyhlásili jsme  8. výzvu PRV.

# Horizontální principy

Rovné příležitosti a nediskriminace  - Strategie je pozitivně zaměřena na zlepšení rovných příležitostí především v oblasti školství. Právě investiční projekty, které s žadateli byly konzultovány a byly realizovány přes výzvy MAS, řešily bezbariérovost pro sociální inkluzi. Projekty zohlednily především potřeby osob se zdravotním postižením a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. MAS vytvořila žadatelům rovné podmínky pro získání podpory, bez ohledu na pohlaví, rasový či etnický původ, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Dbali jsme na to, aby nebyly podporovány projekty, které negativně ovlivňují rovné příležitosti. V projektových žádostech jsme sledovali popis horizontálních principů a jejich návaznost na celou žádost. Rovné příležitosti mužů a žen - Ve strategii převažují aktivity, které jsou k otázce rovnosti mužů a žen neutrální. Žádný z konzultovaných projektů neměl prokazatelně negativní vliv na rovnost mužů a žen.

Udržitelný rozvoj: Ve strategii Prostějov venkov byla v roce 2018 dodatečně schválena implementace OPŽP.  U konzultovaných a přijatých projektů budou dopady na životní prostředí pozitivní. MAS přijala dva projekty v rámci  výzev OPŽP.